## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTOS IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST
ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO (HORAS) | VALOR HORA DE ACTIVIDAD | VALOR TOTAL POR ACTIVIDAD | EMPRESAS
|  |  |  | INMEDI S.A.S |  | TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO (HORAS) | MECANICCUT |  | TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO (HORAS) | MECANIZADOS V&G S.A.S |  | TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO (HORAS) | NMG INGENIERIA S.A.S |  | TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO (HORAS) | PARRA MECANIZADOS LTDA
|  |  |  | ACTIVIDAD A LA CUAL APLICA | VALOR DE LA ACTIVIDAD |  | ACTIVIDAD A LA CUAL APLICA | VALOR DE LA ACTIVIDAD |  | ACTIVIDAD A LA CUAL APLICA | VALOR DE LA ACTIVIDAD |  | ACTIVIDAD A LA CUAL APLICA | VALOR DE LA ACTIVIDAD |  | ACTIVIDAD A LA CUAL APLICA | VALOR DE LA ACTIVIDAD
Visita inicial (tamaño de la empresa; actividad economica; numero de empleados; tipo de riesgo según ARL; indicadores de accidentalidad; cantidad de procesos) | 5 | 11000 | 55000 | X | 55000 | 1 | X | 11000 | 2 | X | 22000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000
Elaboración de auto evaluación y/o Evaluación inicial del SGSST en la que se realiza un análisis de los estandares minimos. | 5 | 11000 | 55000 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000
Diseño de Políticas de: Seguridad y salud en el trabajo; No consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas; prevención del acoso laboral. | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Valoración y definición de Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | 4 | 11000 | 44000 | X | 44000 | 4 | X | 44000 | 4 | X | 44000 | 4 | X | 44000 |  |  | 0
Definición del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Asignación de responsabilidades para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2 | 11000 | 22000 | X | 22000 | 2 | X | 22000 | 2 | X | 22000 | 2 | X | 22000 | 2 | X | 22000
Elaboracion del procedimiento e Identificación de peligros,evaluación y valoración de riesgos por cada proceso que se realice en la empresa. | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Elaboración del reglamento Higiene y seguridad industrial | 5 | 11000 | 55000 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000
Verificar los requerimientos legales y Elaboración de Matriz Legal | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 | 5 | X | 55000 | 5 | X | 55000 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Elaboración de Plan de trabajo y cronograma de actividades anuales en Seguridad y Salud en el trabajo | 16 | 11000 | 176000 | X | 176000 | 16 | X | 176000 | 16 | X | 176000 | 16 | X | 176000 | 16 | X | 176000
Elaboración del programa y cronograma de capacitación anual en Seguridad y Salud en el trabajo (incluir inducción y reinducción). | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Elaboración de perfil sociodemográfico | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Seguimiento del diagnostico de salud de la poblacion trabajadora, vigilancia epidemiologica | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Conformacion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo ó Vigia y comité de convivencia laboral (para los casos que aplique), incluye levantamiento de actas de elección, conformación y asignacion de responsabilidades. | 4 | 11000 | 44000 | X | 44000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | X | 44000 |  |  | 0
Elaboracion de programas: Orden y Aseo; Pausas Activas; Habitos y estilos de vida saludable; prevención del consumo de alhocol, tabaco y consumo de sustancias psicoactivas;prevención y control caidas en altura; Manipulación manual de cargas; mantenimiento Preventivo y correctivo; manipulación de sustancias químicos; Manejo de residuos;asesoria para la elaboración del programa Vigilancia epidemiologica. | 40 | 11000 | 440000 | X | 440000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | X | 440000 | 40 | X | 440000
Elaboración de procedimientos de trabajo seguro para: operación de pulidora; operación de equipo de soldadura; operación de equipo oxicorte;operación del torno, fresado y prensa mecanica. | 40 | 11000 | 440000 | X | 440000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | X | 440000 | 40 | X | 440000
Analisis de vulnerabilidad de riesgos de acuerdo con las amenazas identificadas. | 8 | 11000 | 88000 | X | 88000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | X | 88000 | 8 | X | 88000
Elaboración de plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 16 | 11000 | 176000 | X | 176000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 | X | 176000 | 16 | X | 176000
Elaboración de procedimientos para: Control de documentos; Comunicación interna y externa de SST; entrega e inspección de EPP; inspecciones de seguridad; exámenes ocupacionales; gestión del cambio;compras y adquisiciones;selección y evaluación a contratistas;investigación de incidentes, accidentes e incidentes de trabajo;auditoria; seguimiento de acciones correctivas y de mejora. | 40 | 11000 | 440000 | X | 440000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | X | 440000 | 40 | X | 440000
Elaboración de Indicadores para la estructura, el proceso y resultado | 16 | 11000 | 176000 | X | 176000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 | X | 176000 | 16 | X | 176000
Elaboración y complementación de formatos de soporte de actividades | 40 | 11000 | 440000 | X | 440000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 | X | 440000 | 40 | X | 440000
TOTAL | 297 | Horas | 3267000 |  | 3267000 |  |  | 682000 |  |  | 693000 |  |  | 3267000 |  |  | 3179000
| 37.125 | Dias Laborales

## Hoja2
877803 | 2633409
87780.3
10972.5375