## PLAN DE TRABAJO 2020-covid
HOTEL ANDES PLAZA
PLAN DE TRABAJO “Estrategia de intervención para mitigar los factores de riesgo asociados al estrés en el personal del área de Alimentos y Bebidas del Hotel Andes Plaza, Bogotá”
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO | Establecer actividades que permitan el cumplimiento los objetivos planteados en el proyecto de investigación
RECURSOS | Se estableció la necesidad de los recursos financieros, técnicos y de personal necesarios para dar alcance al proyecto de investigación.
RESPONSABLES | Las responsabilidades estan definidas para ser cumplidas por el equipo investigador.
TEMA | ACTIVIDAD | OBJETIVOS | RESPONSABLE | A QUIEN VA DIRIGIDA | OBJETIVO | INDICADORES | RESPONSABLE | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENER
PLANEACIÓN | [7 empty] | SEMANA
[7 empty] | EJECUTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN | Selección del tema de investigación |  |  |  | Asignar un titulo a la investigación | Titulo claro, coherente y delimitando el alcance del proyecto | Equipo investigador |  |  |  | E
| Declaración de los objetivos |  |  |  | Definir lo que pretende el estudio o investigaciòn | Objetivo planteado. Se desarrollo o no se desarrollo | Equipo investigador |  |  |  | E
| Identificación de sujetos y población de estudio |  |  |  | Identificar los criterios para seleccionar el objeto de estudio. | N/A | Equipo investigador |  |  |  | E
| Busqueda y revisión de material bibliografico |  |  |  | Identificar las bases de datos o recursos adecuados que permitan sustentar la hipotesis planteada | N/A | Equipo investigador |  |  |  |  | E
| Diseño de instrumentos y recogida de los datos |  |  |  | Diseñar instrumentos que permitan recolectar información mas especifica y se pueda hacer el analisis correspondiente. | N/A | Equipo investigador |  |  |  |  | E |  |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E
FASE 1
CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES ACTUALES DEL SG- SST QUE APORTAN EN LA MITIGACIÒN DEL RIESGO PSICOSOCIAL | Analisis de la bateria de riesgo psicosocial |  |  |  | Tomar como referente resultados anteriores respecto a los factores evaluados | N/A | Equipo investigador | [5 empty] | E | E | E
| Acercamiento y divulgación |  |  |  | Socializar con los colaboradores los resultados de la aplicación de la bateria de riesgo | Personas citadas/ personas asistentes | Directora de gestiòn humana | [28 empty] | E
| Aplicación de instrumentos |  |  |  | Aplicar los instrumentos diseñados previamente para la recolección de informaciòn | N/A | Equipo investigador | [29 empty] | E
| Analisis de datos |  |  |  | Analizar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados | N/A | Equipo investigador | [30 empty] | E
IDENTIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORALES ASOCIADOS AL ESTRÉS | Resultados informe de Bateria |  |  |  | Describir los conceptos y el contenido que evalua la bateria de riesgo psicosocial | N/A | Equipo investigador | [31 empty] | E
| Resultados analisis encuestas e instrumentos aplicados |  |  |  | Interpretar los resultados obtenidos e identificar los factores de riesgo asociados al estrés. | N/A | Equipo investigador | [32 empty] | E | E
| Analisis de Observación directa |  |  |  | Observar las actividades de la muestra seleccionada para la investigaciòn. | Numero de horas asignadas a la observación | Equipo investigador | [33 empty] | E | E
| Analisis resultados grupos focales |  |  |  | Provocar confesiones o autoexposiciones entre los participantes, a fin de obtener de estos, información cualitativa sobre el tema de investigación | Personas citadas/ personas asistentes | Equipo investigador | [34 empty] | E | E
FASE 3
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | Diseño Estrategia plan sombra |  |  |  | Asegurar que todo el equipo de trabajo cuente con los conocimientos necesarios y estén en la capacidad de cubrir otros puestos de trabajo en caso de ausencia o descansos. | personas que aprobaron pruebas/ Total de personas inducidas y capacitadas No de actividades realizadas / No de actividades proyectadas | Administrador del plan (Gestión Humana)/ Lideres de proceso | [33 empty] | E | E | E
| Diseño Estrategia Economia de fichas |  |  |  | Motivar al personal en el desarrollo óptimo de sus actividades | Evaluación inicial/ Evaluación final de desempeño | Líderes de proceso | [33 empty] | E | E | E
| Diseño estudio de tiempos y movimientos |  |  |  | Estandarizar los tiempos y movimientos del área de cocina | Tiempo estandarizado inicial / Tiempo ejecutado | Administrador de la estrategia (Gestión Humana)/ Lideres de proceso | [33 empty] | E | E | E
| Asignación de un auxiliar multifuncional |  |  |  | Implementar el cargo de Auxiliar multifuncional que permita la programación y desarrollo de pausas activas y descansos | Pausas activas programadas / pausas activas ejecutadas | Gerente Jefe de cocina Director de TH | [33 empty] | E | E | E
| Diseño estrategia demandas ambientales y del esfuerzo fisico. |  |  |  | Reestructurar el área de cocina con el fin de adecuar los espacios de trabajo para mejorar que el desarrollo de actividades | Presupuesto programado/ presupuesto ejecutado | Gerente/Jefe de mantenimiento | [35 empty] | E | E | E
| Diseño estrategia estudios de tiempos y movimientos |  |  |  | Estandarizar los tiempos y movimientos del área de cocina | Tiempo estandarizado inicial / Tiempo ejecutado | Gerente Jefe de cocina Analista de tiempos y movimientos | [35 empty] | E | E | E
DISCUSIÓN Y CONSLUSIONES DE RESULTADOS | Descripciòn de los resultados obtenidos |  |  |  | Describir el significado de los hallazgos obtenidos, se compara con el estado del arte y se sustentan con el marco teorico | N/A | Equipo de investigación | [35 empty] | E | E | E
IMPLEMENTACIÒN
RECOMENDACIONES | Realizar reuniones con los jefes inmediatos |  |  |  | exponer las situaciones y los pensamientos presentes en los equipos de trabajo y así llegar a acuerdos sobre las posibles dificultades que pueden llegar a existir en su relación laboral. | Reuniones programadas/ reuniones ejecutadas | Gerente Director de TH Lideres de proceso | [40 empty] | P
| Realizar actividades de fortalecimiento de su rol como líderes de procesos |  |  |  | incentivar la calidad de las interacciones entre compañeros, el apoyo social, el trabajo en equipo, la cohesión de grupo y los valores corporativos que vayan direccionadas a las relaciones sociales en el trabajo. | Actividades programadas/ Actividades ejecutadas Cantidad de empleados capacitados / Cantidad promedio – emp Índice de rotación de personal. Índice de absentismo laboral. Intención de permanecer en la empresa | [42 empty] | P
| Crear un programa de fortalecimiento de relaciones sociales en el trabajo | [51 empty] | P
| Fortalecer el programa de bienestar | [52 empty] | P
| Entrenamiento en el reconocimiento, control y expresión de las emociones de emociones a partir de talleres de sensibilización. | [53 empty] | P
| Revisar y Socializar claramente con los trabajadores las responsabilidades inherentes a cada cargo y establecer los indicadores con los que se evalúa la gestión. | [53 empty] | P
| establecer un proceso de Digitalización de comandas | [53 empty] | P
Note on Y26: Lina Rocio Martinez Guerra: Terminan curso en septiembre

## TAREAS
ITEM | TAREAS | RESPONSABLE
Copasst | Hacer seguimiento a que los integrantes esten haciendo el curso
Planificar Segunda reunión
Programa de contratistas | Esta pendiente la entrega por parte del asesor arl
Hacer seguimiento a que los integrantes esten haciendo el curso
DOCUMENTACION SG-SST | Gestión del cambio: Reunión con asesora para inluir gestión del cambio al COVID 19
Programar auditorias internas SG-SST: Planificar dos para el 2021
Seguimiento Revision por la Alta Direccion: Indicar una fecha
Hacer seguimiento a la aplicación de requisitos en SST para proveedores y contratistas - Alinear con procedimiento de compras
Promover la salud y Prevenir la Enfermedad - Semana de la salud 2019
MEDICINA PREVENTIVA/TRABAJO | Documentar Sistemas de vigilancia epidemiologica
RIESGO PSICOSOCIAL | Socialización resultados de aplicación de la bateria de Riesgo Psicosocial y todos los colaboradores de OFTALMOS S.A.
Elaboración plan de intervención de acuerdo con resultados de bateria de Riesgo Psicosocial
Realizar linea basal gestión organizacional del riesgo psicosocial
Realizar capacitación sobre el manejo del estrés laboral
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Realizar seguimiento al diagnostico mediciones ocupacionales (Iluminación)
Realizar seguminto al diagnostico mediciones ocupacionales (Ruido)
EPP | capacitacion de uso y mantenimiento de elementos de proteccion personal
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD | Elaboracion cronograma de inspecciones de seguridad
Elaboracion y aplicación de listas de chequeo
Evaluacion y seguimiento acciones preventivas y correctivas
EVALUACION DEL SG-SST | Aplicar la linea basal para realizar un segundo diagnostico del avance en Seguridad y Salud en el Trabajo
REINDUCCION SST | Campaña de sensibilización- Temas de SG-SST
MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES | Implementar las recomendaciones sugeridas en el diagnostico de ruido realizado en la compañia
Implementar las recomendaciones sugeridas en el diagnostico de iluminacion realizado en la compañia
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO RIESGO BIOMECANICO | Hacer seguimiento a los hallazgos de las inspecciones de puestos de trabajo
Realizar seguimiento a controles en puestos de trabajo
Implementar SVE para riesgo biomecanico
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO | Capacitar al personal que tiene contacto con sustancias químicas sobre emergencias con sustancias químicas
Divulgar el programa de Riesgo químico a todo el personal de la organización
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | Realización de simulacros
Reemplazar las personas que faltan para completar la brigada de emergencia.
Capacitacion miembros de las brigadas de emergencia
Divulgación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y procedimientos PONS
AUDITORIA | Auditoria Interna SGSST
Reunion Alta Dirección
MEJORAMIENTO | Reunión de Mejora Continua